## DATOS
. | Encuesta de conocimiento en I.E
| TOTAL ENCUESTADOS : | 28
| LES GUSTA EL CURSO | SI | NO
|  | 24 | 4
| CONOCIMIENTO | SI | NO
|  | 7 | 21
| GENERO | M | F
|  | 18 | 10
| CONOCIMIENTO DE LA METODOLOGIA | SI | NO
|  | 10 | 18
| NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL CURSO | NADA | POCO | REGULAR | BUENO | EXCELENTE
|  | 0 | 3 | 15 | 6 | 0
| HORAS DE USO DEL DISPOSITIVO MOVIL | - 1HRS | 1 - 2 HRS | 3 - 4 HRS | + 4 HRS
|  | 3 | 8 | 10 | 7

## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | TIEMPO
| Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. Sprint 1
1.1. Estudio e analisis de una problemática
1.2. Buscar soluciones a la Problemática
1.3 Proponer el Titulo del proyecto
1.4 Entregable: Documento de análisis de requerimientos.
2. Sprint 2
2.1. Desarrollo de estructura del software
2.2. Pruebas en busca de errores
2.3. Correcciones
3. Sprint 3
3.1. Desarrollo de la base de datos
3.2. Pruebas en busca de errores
3.3. Correcciones
4. Sprint 4
4.1. Desarrollo y culminación completa
4.2. Pruebas en busca de errores
4.3. Correcciones
4.4 Evaluación final y entrega
4.5 Pruebas de software
4.6 Evaluación final del producto

## Hoja2
DETALLAR LAS ACTIVIDADES | TIEMPO
| Setiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
FASE 1: INICIO (4 SEMANAS)
1.1 Desarrollo del Capitulo 1 del informe
1.2 Desarrollo del Capitulo 2 del informe y presentacion del titulo del proyecto
1.3 Definicion de la vision y objetivos del proyecto
1.4 Asignacion de los roles del proyecto SCRUM
1.5 Definición de Requerimiento funcionales y no funcionales
1.6 Reunion de planificaion de proyecto con el jefe inmediato
FASE 2: PLANIFICACION (2 SEMANAS)
2.1 Elaboracion de las Historias de Usuario
2.2 Definir los requisitos del sistema
FASE 3: IMPLEMENTACION (6 SEMANAS)
3.1 SPRINT 1
3.1.1 Desarrollo de la estructura del software
3.1.2 Crear la Interfaz de usuario
3.1.3 Desarrollar la base de datos del sistema
3.2 SPRINT 2
3.2.1 Programar el codigo
3.2.2 Desarollar la logica del sistema
3.2.3 Integrar la base de datos con la interfaz de usuario
3.3 SPRINT 3
3.3.1 Mejorar la interfaz
3.3.2 Desarrollar la funcionalidad de producción del sistema
3.3.3 Desarrollar la funcionalidad de control de inventarios del sistema
3.3.4 Reunión de revisión del progreso del sistema hasta la fecha
3.4 SPRINT 4
3.4.1 Realizar pruebas del sistema
3.4.2 Corregir errores y realizar ajustes finales
3.4.3 Implementar en el area
3.4.4 Reunión de entrega final Presentando el sistema al cliente
FASE 4: REVISION Y RETROSPECTIVA (1 SEMANA)
4.1 Revision del sistema y realizacion de pruebas
FASE 5: LANZAMIENTO (1 SEMANA)
5.1 Presentacion final del Sistema
5.2 Evaluación de satisfacción sobre el proyecto